智问校园CampusMind

软件项目计划

版本 1.0(2026-10-16)

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-16 | 1.0 | 按课程模板填写项目实际内容 | 全体成员 |

目录

1.	简介	4

1.1	目的	4

1.2	范围	4

1.3	定义、首字母缩写词和缩略语	4

1.4	参考资料	4

2.	项目概述	4

2.1	项目的目的、规模和目标	4

2.2	假设与约束	4

2.3	项目的可交付成果	4

3.	项目组织	4

4.	项目计划	4

4.1	风险分析	4

4.2	方法和工具	5

4.3	开发计划	5

4.4	质量保证计划	5

4.5	项目沟通计划	5

4.6	培训计划	5

5.	附录	5

软件项目计划

简介

目的

本计划确定「智问校园 CampusMind」校园智能问答系统的项目目标、组织分工、迭代安排、风险对策与质量保证活动,作为团队 8 周开发过程的基线文件。

范围

本计划覆盖项目立项至交付的全过程:需求(Vision/SRS)、架构与设计(SDD+SAD)、编码实现(后端 FastAPI + 原生前端 SPA)、测试(单元/评测/验收/基准)与课程交付物制作;不涉及教务等业务系统对接。

定义、首字母缩写词和缩略语

RAG:检索增强生成;BM25:稀疏关键词排序;RRF:倒数排名融合;SSE:服务端事件流;MVP:最小可行产品;ADR:架构决策记录。

参考资料

《软件体系结构》课程任务说明;GB/T 9385 软件需求规格说明规范;项目仓库 docs/ 下 SRS、设计与架构文档、追踪矩阵与复现指南。

项目概述

项目的目的、规模和目标

目标:8 周交付一套面向在校学生的校园事务智能问答系统——口语化提问、流式回答、强制引用溯源、无知识不编造;演示环境零外部依赖离线可运行。

规模:3 人团队;后端约 1,000 行、前端约 530 行(不含注释与空行);知识语料 59 篇文档 / 136 检索块。

质量目标:检索 Hit@3 ≥ 95%、架构验收 4/4 通过、端到端 40 QPS 以上且零失败。

假设与约束

约束:课程周期 8 周(2026 春季学期);演示必须零 API Key 离线可跑;云端大模型与语义向量按真实收费价核算成本;数据不出校(可选私有化)。

假设:知识语料由人工维护且规模在数百篇以内;校园演示规模单机部署即可满足,高并发按三级扩展方案演进。

项目的可交付成果

代码:github.com/yelikour/campus-qa(FastAPI 后端、原生 SPA、评测/验收/基准脚本、14 项单元测试)。

文档:Vision 文档、软件项目计划、迭代计划、软件需求规约、软件架构文档、UI 原型、SRS 需求规格说明书、设计与架构文档(SDD+SAD)、系统测试用例与测试报告、项目总结报告、架构设计文档(22 页)、经济适用型与运营方案。

演示材料:项目讲解 PPT(22 页)、答辩 PPT(21 页)、演示录屏与讲解视频;证据:评测/基准/验收实测产物 artifacts/。

项目组织

王若璋(组长):总体架构、RAG 检索引擎(双通道/RRF/热更新)、项目管理与迭代推进。

何俐:前端三视图与 SSE 流式渲染、界面原型、系统测试(用例/报告)。

郭祚梁:需求与 Vision、评测矩阵与基准、文档交付物、运营方案测算。

协作:GitHub 仓库统一版本管理;每周例会同步进展与风险。

项目计划

风险分析

按优先级排序的前五项风险及缓解措施如下表(风险表)。

| 优先级 | 风险名称 | 风险描述 | 风险缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云端大模型服务不可用/超时 | 依赖外部 API,网络或配额异常将中断回答 | Provider 插件化 + 本地抽取式兜底;流内熔断降级并落日志(验收 A1) |
| 2 | 口语化提问检索不准 | 词面差异导致召回失败,回答质量下降 | 双通道混合检索 + 同义词标签;62 条口语化评测集驱动修复与标定 |
| 3 | 课程周期内范围失控 | 8 周内功能贪多导致核心链路质量不足 | MVP 分级:先问答主链路后管理/看板;每迭代可运行可演示 |
| 4 | 知识数据口径错误 | 错误答案带引用比不回答更伤可信性 | 来源字段强制;全有或全无阈值;答案仅从校内语料抽取 |
| 5 | 多人协作接口冲突 | 前后端并行开发时接口不一致 | API 契约先行(端点/错误码固化);分包边界清晰,互不阻塞 |

方法和工具

过程:迭代式(RUP 裁剪),四轮迭代,每轮产出可运行版本;评测驱动开发(指标异常 → 定位修复 → 回归)。

工具:Python 3.12 + FastAPI + uvicorn;jieba、httpx;pytest;jieba 分词;Git/GitHub;VS Code;matplotlib(图表)。

开发计划

迭代一(第 1-2 周)探索与愿景:需求访谈、Vision、技术验证(jieba/BM25/SSE 原型)。

迭代二(第 3-4 周)核心链路:双通道检索 + RRF 融合 + 流式生成 + 引用溯源;评测集建立。

迭代三(第 5-6 周)管理与看板:知识库管理热更新、会话历史、运行看板;限流与降级。

迭代四(第 7-8 周)加固与交付:性能基准、四项架构验收、安全加固(2026-10 完善轮 9 项缺陷修复)、文档与演示材料。

详细任务分配见《迭代计划》。

| 迭代名称 | 起止时间 | 所缓解的风险 | 需完成的任务 | 需提交的成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

质量保证计划

单元测试:pytest 14 项(冒烟 4 + 回归 10,含会话隔离);检索评测:62 条口语化改写四路对比(Hit@1/Hit@3/MRR);性能基准:retrieval-only 与 E2E 拆分(p50/p95/p99/QPS/失败数);架构验收:降级/限流/热更新/无知识兜底四项脚本化验收;全部指标一条命令可复现(docs/REPRODUCIBILITY.md)。

项目沟通计划

每周固定例会(进展/风险/下周计划);GitHub Issue 与提交记录留痕;课程节点(开题/中期/答辩)前增加评审会。

培训计划

第 1 周内完成:RAG 与 SSE 基础概念对齐、FastAPI/jieba 快速上手;不需要外部付费培训。

附录

课程模板:软件项目计划/Vision/需求规约/架构文档/迭代计划/测试用例/测试报告/项目总结;参考资料:11_软件工程标准与文档。